## Copertina
MACROPROCESSO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
OPERAZIONI A TITOLARITA'

## Sez. anag.
SEZIONE ANAGRAFICA

## Scheda anagrafica
SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO
OBIETTIVO | Convergenza
PROGRAMMA | Programma Operativo 2007 - 2013 Fondo Sociale Europeo Regione Basilicata
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI
MACROPROCESSO | Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR O FSE)
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)
AUTORITA' DI GESTIONE
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE
AUTORITA' DI AUDIT
UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI
BENEFICIARI

## Sez. PROCESSI
SEZIONE PROCESSI

## Programmazione
Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità
PROGRAMMAZIONE
Attività | Struttura di Gestione | Autorità di Audit | Autorità di Certificazione | Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento | Soggetti attuatori | Altri soggetti | Attività di controllo
Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Operativi in relazione agli orientamenti strategici e al Quadro Strategico Nazionale
Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento
Elaborazione ed invio delle proposte per l'elaborazione del Programma Operativo
Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del Programma Operativo
Valutazione ex ante
Recepimento delle osservazioni della valutazione e stesura definitiva del Programma Operativo | [6 empty] | Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 (AT1)
Approvazione del Programma Operativo
Delibera di presa d'atto dell'approvazione comunitaria e pubblicazione del Programma Operativo sul Bollettino Ufficiale della Regione di riferimento o sulla Gazzetta Ufficiale
Nomina delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e selezione del personale | [6 empty] | Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT2)
Insediamento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività) | [6 empty] | Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT2)
Organizzazione interna e formazione del personale impiegato negli uffici delle Autorità in merito alla corretta esecuzione delle attività e all'utilizzo degli strumenti predisposti
Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione dell'organizzazione e delle procedure di ciascuna Autorità
Sulla base dei documenti predisposti da tutte le Autorità, definzione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e conseguente trasmissione a IGRUE
Valutazione di conformità del sistema di gestione e controllo agli articoli 58-62 del Reg.1083/2006 e rilascio del relativo parere | [6 empty] | Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini delle valutazioni di conformità (I1)
Acquisizione del parere e trasmissione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e del relativo parere di conformità alla Comunità Europea
Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto
Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato
Amministrazione titolare
Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato
Valutatore indipendente
Commissione Europea
Amministrazione titolare
Amministrazione titolare
Amministrazione titolare
Amministrazione titolare
Autorità di Gestione
Autorità di Certificazione
Uffici dell'Autorità di Gestione
Uffici dell'Autorità di Certificazione
Uffici dell'Autorità di Audit
Autorità di Audit
Autorità di Gestione
IGRUE
Autorità di Gestione
Commissione Europea
continua
continua
Autorità di Certificazione
Autorità di Audit
Autorità di Gestione

## Istruttoria
Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI
Attività | Struttura di Gestione | Beneficiario | Altri soggetti | Attività di controllo di I livello
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni
Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati |  |  |  | Verifica di conformità dei criteri di selezione (CDS1)
Comunicazione dei criteri approvati
Ricezione dei criteri di selezione
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Ricognizione preliminare dei progetti già esistenti o presenti nel Programma degli investimenti (Programma triennale) elaborato dalle Amministrazioni titolari o dalla struttura a cui appartiene l'Ufficio Competente per le Operazioni |  |  |  | Verifica del corretto esperimento dello studio di fattibilità (UCO1)
Affidamento formale dell' elaborazione dello studio di fattibilità a uffici tecnici interni o a organismi di altre amministrazioni pubbliche con evidenza delle specifiche risorse professionali assegnate all'attività di progettazione, liquidazione delle relative spese
Elaborazione e presentazione degli studi di fattibilità per acquisto di beni e/o servizi e della documentazione relativa alla spesa sostenuta (ordine di servizio di assegnazione di specifiche risorse professionali all'attività di progettazione, buste paga inerenti a tali risorse, fatture, titoli di pagamento, ecc.)
Acquisizione, validazione e approvazione dello studio di fattibilità nonché acquisizione della documentazione di spesa inerente l'attività di esecuzione dello studio di fattibilità svolta. Emissione del mandato/ordine di pagamento |  |  |  | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa allo studio di fattibilità svolto dall'Ufficio tecnico interno o da Organismi di altre Amministrazioni (UCO2)
Erogazione del pagamento delle spese relative allo studio di fattibilità |  |  |  | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo allo studio di fattibilità (TUCO1)
Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria
Comunicazione di avvenuto pagamento all'UCO |  |  |  | Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO3)
Eventuale attivazione di procedure di affidamento dello studio di fattibilità a soggetti privati esterni (es. società di ingegneria, di informatica) e impegno programmatico delle risorse finanziarie per lo studio di fattibilità (D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche). |  |  |  | Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per lo studio di fattibilità (UC1) Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento (UCO4)
Nomina della Commissione di valutazione
Predisposizione e presentazione delle offerte corredate dal Quadro Tecnico Ecominico e loro trasmissione all'UCO unitamente alla cauzione provvisoria
Ricezione delle offerte |  |  |  | Verifica delle modalità di ricezione e registrazione delle offerte (UCO5)
Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione
Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmissione degli esiti |  |  |  | Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi (CDV1)
Adozione atto di aggiudicazione e relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, comunicazione ai candidati degli esiti ed eventuale rimodulazione del quadro economico. |  |  |  | Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (UCO6) Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara (UCO9) Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara (UCO7)
Eventuale produzione dei ricorsi
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, relativa comunicazione agli interessati ed eventuale rimodulazione del quadro economico |  |  |  | Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (UCO8)
Attuazione del Controllo Primo Livello sulla procedura di selezione |  |  |  | Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione delle società di progettazione per lo studio di fattibilità (UC2)
Stipula del contratto comprendente il Quadro Tecnico Economico |  |  |  | Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara (UCO10)
Predisposizione dell'impegno definitivo delle risorse finanziarie
Emissione del parere di coerenza programmatica |  |  |  | Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma (ADG1)
Emissione del parere di regolarità amministrativa |  |  |  | Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (DIR1)
Emissione del parere di regolarità contabile da parte della Tesoreria dell'UCO ovvero del Direttore del Settore Finanziario |  |  |  | Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio (TUCO2)
Emissione dell'impegno definitivo di spesa da parte dell'UCO
Svolgimento dell'attività relativa allo studio di fattibilità e consegna del progetto nonché presentazione della richiesta di erogazione del compenso corredata dalla documentazione giustificativa di spesa
Acquisizione, validazione e approvazione dello studio di fattibilità, acquisizione della documentazione di spesa inerente l'attività relativa allo studio di fattibilità svolta e emissione del mandato/ordine di pagamento |  |  |  | Verifica della documentazione amministrativa contabile e tecnica relativa allo studio di fattibilità (UCO11)
Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera della ditta esecutrice |  |  |  | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo allo studio di fattibilità (TUCO1)
Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito alla ditta esecutrice
Comunicazione di avvenuto pagamento all'UCO |  |  |  | Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO3)
Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso del compenso e trasmissione della stessa al Beneficiario
Acquisizione della quietanza liberatoria dalla ditta esecutrice
Individuazione dei progetti di opere pubbliche da ammettere a contributo a valere sul Programma Operativo in base all'applicazione dei criteri di priorità e di ammissibilità indicati dal Programma Operativo. Inoltro della lista all'UCO e all'Ufficio Controlli Primo Livello |  |  |  | Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazione nel Programma Operativo (UC3)
Ricezione delle liste dei progetti predisposti dagli UCO e definizione di una lista generale dei progetti del Programma Operativo e inoltro al Comitato di Sorveglianza |  |  |  | Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) dei progetti definiti, per Operazione o Gruppi di operazione nel Programma Operativo (ADG2)
Presa d'atto della lista dei progetti
Atto di adozione della lista dei progetti
Ditte offerenti
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
Commissione di valutazione
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
Ditte ricorrenti
Autorità di Gestione
Comitato di Sorveglianza
Autorità di Gestione
UCO - Beneficiario
Ditta esecutrice
Ufficio tecnico
Organismi di altre Amministrazioni
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
Tesoreria dell'UCO
Banca della ditta esecutrice
Ditta esecutrice
Ditta esecutrice
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
Tesoreria dell'UCO
Tesoreria dell'UCO
UCO - Beneficiario
Ufficio tecnico
Organismi di altre Amministrazioni
UCO - Beneficiario
Tesoreria dell'UCO
UCO - Beneficiario
Commissione di valutazione
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
Ditta aggiudicataria
Tesoreria dell'UCO
Ufficio Controlli Primo Livello
Autorità di Gestione
Direttore della Struttura/Ente dell'UCO
Autorità di Gestione
Comitato di Sorveglianza
Autorità di Gestione
Ufficio Competente per le Operazioni - Beneficiario
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
Ditte offerenti
Ditte offerenti
UCO - Beneficiario

## Att. fis. e fin. pr
Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI
| Struttura di gestione |  |  |  | Attività di controllo
Attività |  | Beneficiario | Soggetti attuatori | Altri soggetti
Predisposizione disciplinare di gara (Decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche) per l'acquisizione di beni e servizi. |  |  |  |  | Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti (UC4)
Pubblicazione del Bando di gara e della relativa modulistica sul Bollettino Ufficiale |  |  |  |  | Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (UCO12)
Impegno programmatico delle risorse finanziarie |  |  |  |  | Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento (UCO4)
Nomina Commissione di valutazione
Predisposizione e presentazione delle offerte, e loro trasmissione al Beneficiario unitamente alla cauzione provvisoria
Ricezione delle offerte |  |  |  |  | Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte (UCO5)
Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione
Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmissione degli esiti |  |  |  |  | Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi (CDV1)
Adozione atto di aggiudicazione e relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, comunicazione ai candidati degli esiti ed eventuale rimodulazione del quadro economico. |  |  |  |  | Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (UCO6) Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara (UCO7) Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara (UCO9)
Eventuale produzione dei ricorsi
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, relativa comunicazione agli interessati ed eventuale rimodulazione del quadro economico |  |  |  |  | Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (UCO8)
Attuazione del Controllo Primo Livello sulla procedura di selezione |  |  |  |  | Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione della società appaltatrice (UC5)
Presentazione alla stazione appaltante della cauzione definitiva
Ricezione della cauzione definitiva |  |  |  |  | Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando (UCO13)
Stipula del contratto di appalto |  |  |  |  | Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara (UCO10)
Predisposizione dell'impegno definitivo delle risorse finanziarie
Emissione del parere di coerenza programmatica |  |  |  |  | Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma (ADG1)
Emissione del parere di regolarità amministrativa |  |  |  |  | Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (DIR1)
Emissione del parere di regolarità contabile da parte della tesoreria dell'UCO ovvero del Direttore del Settore Finanziario |  |  |  |  | Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio (TUCO2)
Emissione dell'impegno definitivo di spesa da parte dell'UCO
Consegna dei beni o prestazione di servizi al Beneficiario, emissione ed inoltro della fattura e della richiesta di erogazione degli acconti
Eventuale presentazione dei SAL e della documentazione probatoria
Emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento e dei mandati/ordini di pagamento per i corrispondenti acconti |  |  |  |  | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/erogazione servizi e alla loro rispondenza al contratto (per l'erogazione degli acconti) (UCO14)
Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera dell'impresa fornitrice |  |  |  |  | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'acquisizione dei beni/erogazione servizi (TUCO3)
Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito all'Impresa fornitrice
Conferma di avvenuto pagamento all'UCO |  |  |  |  | Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO3)
Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso degli acconti e trasmissione della stessa al Beneficiario
Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa fornitrice
Predisposizione del prospetto di rendicontazione della spesa |  |  |  |  | Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo (UC6)
Consegna dei beni o prestazione di servizi al Beneficiario, emissione ed inoltro della fattura e della richiesta di erogazione del compenso a saldo
Eventuale presentazione del SAL Finale e della documentazione probatoria
Ricezione della documentazione ed eventuale nomina della Commissione di collaudo
Effettuazione del collaudo e redazione del processo verbale di visita
Redazione della relazione di collaudo, emissione del certificato di collaudo e trasmissione alla stazione appaltante
Delibera di ammissibilità del collaudo dei beni o di accettazione del servizio e svincolo della cauzione definitiva |  |  |  |  | Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo (UCO15)
Emissione del mandato/ordine di pagamento relativo al saldo della fornitura |  |  |  |  | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/erogazione servizi e alla loro rispondenza al contratto ( per l'erogazione del saldo) (UCO16)
Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera dell'impresa fornitrice |  |  |  |  | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'acquisizione dei beni/erogazione servizi (TUCO3)
Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito all'Impresa fornitrice
Conferma dell'avvenuto pagamento all' UCO |  |  |  |  | Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO3)
Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso del saldo e trasmissione della stessa al Beneficiario
Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa fornitrice
Predisposizione del prospetto di rendicontazione della spesa |  |  |  |  | Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo (UC7)
Impresa fornitrice
Commissione di valutazione
Commissione di valutazione
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
Impresa appaltatrice
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
Organo di Collaudo
Ditte ricorrenti
Ditte concorrenti
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
Organo di Collaudo
Impresa aggiudicataria
UCO - Beneficiario
Banca Tesoriera
Impresa fornitrice
Tesoreria dell'UCO
Banca dell'impresa fornitrice
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
Impresa fornitrice
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
Tesoreria dell'UCO
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
Organo di Collaudo
Impresa fornitrice
Banca Tesoriera
UCO - Beneficiario
Impresa fornitrice
Tesoreria dell'UCO
Banca dell'impresa
Impresa fornitrice
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
Impresa fornitrice
Impresa fornitrice
Tesoreria dell'UCO
Tesoreria dell'UCO
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
Autorità di Gestione
Direttore della Struttura/Ente dell'UCO
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
Ditte offerenti
UCO - Beneficiario
Ditte offerenti

## Cert. spesa - Circ. fin.
Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO
Attività | Struttura di Gestione | Autorità di Certificazione | Autorità di Audit | Beneficiario | Altri soggetti | Soggetti istituzionali | Tempi di svolgimento | Attività di controllo
Approvazione della forma di intervento - versamento prefinanziamento 2% della quota comunitaria nel 2007, 3% nel 2008
Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e quota nazionale) | [7 empty] | Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo (I2)
Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento | [7 empty] | Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (ADG3)
Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza dei singoli UCO
Eventuale trasferimento delle risorse alla Tesoreria dell'UCO, se questi è esterno all'Amministrazione titolare di intervento | [7 empty] | Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni (ADG4)
Ricezione delle risorse e comunicazione all'UCO
Ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo finanziario a singole operazioni o gruppi di operazioni
Elaborazione della dichiarazione di spesa della spesa ripartita per ciascuna delle operazioni gestite corredata delle check list per i controlli di primo livello completamente compilate a cura dell'Ufficio Controlli Primo Livello; trasmissione delle Dichiarazioni di spesa e delle check list all'ADG
Raccolta e analisi delle Dichiarazioni di spesa prodotte dagli UCO ed eventuali criticità nell'avanzamento della spesa rispetto al cronoprogramma prestabilito, nonché analisi delle check list per il controllo di primo livello per ciascuna operazione, validazione delle Check list dell'Ufficio Controlli Primo Livello e delle Dichiarazioni di spesa prodotte dagli UCO, elaborazione della Dichiarazione di spesa del Programma ripartita per Asse e trasmissione della documentazione (Dichiarazioni di spesa prodotte dagli UCO e dall'Autorità di Gestione nonché Check list a livello di progetto) all'Autorità di certificazione. Eventuale comunicazione all'UCO delle spese ritenute non ammissibili | [7 empty] | Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dagli UCO nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'Ufficio Controlli Primo Livello (ADG5)
Ricezione e analisi delle Dichiarazioni di spesa prodotte dall'UCO e dall'Autorità di Gestione nonché delle Check list per il controllo di primo livello
Elaborazione e certificazione delle dichiarazioni intermedie di spesa, elaborazione di eventuali dichiarazioni di spesa per chiusure parziali, elaborazione delle domande di pagamento delle quote intermedie e inserimento delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento delle quote intermedie sul sistema informatico. Comunicazione all'UCO, all'ADG degli estremi della dichiarazione certificata di spesa e della domanda di pagamento contenenti le singole dichiarazioni di spesa a livello di gruppo di operazione e delle eventuali spese ritenute non ammissibili. Eventuale trasmissione della dichiarazione certificata di spesa per la chiusura parziale | [7 empty] | Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa (ADC1) Verifiche a campione delle operazioni su base documentale (ADC2)
Ricezione della comunicazione da parte dell'ADC
SOLO IN CASO DI CHIUSURA PARZIALE Analisi della documentazione di spesa ed elaborazione della dichiarazione di chiusura parziale delle operazioni | [7 empty] | Verifica della legalità e regolarità delle transazioni soggiacenti alla dichiarazione di spesa relativa alle operazioni da chiudere (ADA1)
Visualizzazione a sistema e validazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento delle quote intermedie | [7 empty] | Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento (ACF1)
Visualizzazione a sistema delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento delle quote intermedie, analisi della correttezza formale e sostanziale delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento, verifica dell'avvenuta trasmissione da parte dell'autorità di gestione della relazione annuale di attuazione, erogazione delle quote intermedie comunitarie | [7 empty] | Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto (CE1)
Visualizzazione a sistema delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento delle quote intermedie, ricezione delle quote intermedie comunitarie, istruttoria delle domande di pagamento limitatamente alla quota intermedia nazionale, calcolo delle quote intermedie nazionali da erogare ed erogazione delle quote intermedie comunitarie e delle quote intermedie nazionali alla Tesoreria dell'Amministrazione titolare di intervento | [7 empty] | Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (I3)
Ricezione e contabilizzazione delle quote intermedie, relativa comunicazione di ricezione delle quote intermedie
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote intermedie di contributo nazionale e comunitario
Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza dei singoli UCO
Eventuale trasferimento delle risorse alla Tesoreria dell'UCO, se questi è esterno all'Amministrazione titolare di intervento | [7 empty] | Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni (ADG4)
Ricezione delle risorse e comunicazione all'UCO
Ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo finanziario a singole operazioni o gruppi di operazioni
Elaborazione della dichiarazione di spesa ripartita per ciascuna delle operazioni gestite corredata delle check list per i controlli di primo livello completamente compilate a cura dell'Ufficio Controlli Primo Livello; trasmissione delle Dichiarazioni di spesa e delle check list all'Autorità di Gestione
Raccolta e analisi delle Dichiarazioni di spesa prodotte dagli UCO e di eventuali criticità nell'avanzamento della spesa rispetto al cronoprogramma prestabilito, nonché analisi delle check list per il controllo di primo livello per ciascuna operazione, validazione delle Check list dell'Ufficio Controlli Primo Livello e delle Dichiarazioni di spesa prodotte dagli UCO, elaborazione della Dichiarazione di spesa del Programma ripartita per Asse e trasmissione della documentazione (Dichiarazioni di spesa prodotte dagli UCO e dall'Autorità di Gestione nonché Check list a livello di progetto) all'Autorità di certificazione. Eventuale comunicazione all'UCO delle spese ritenute non ammissibili | [7 empty] | Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dagli UCO nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'Ufficio Controlli Primo Livello (ADG5)
Ricezione e analisi delle Dichiarazioni di spesa prodotte dall'UCO e dall'Autorità di Gestione nonché delle Check list per il controllo di primo livello
Elaborazione e certificazione della dichiarazione finale di spesa, elaborazione della domanda di pagamento del saldo e inserimento della dichiarazione finale di spesa e della domanda di pagamento del saldo sul sistema informatico. Comunicazione all'UCO, all'ADG degli estremi della dichiarazione certificata di spesa e della domanda di pagamento contenenti le singole dichiarazioni di spesa a livello di gruppo di operazione e delle eventuali spese ritenute non ammissibili. Trasmissione della dichiarazione certificata di spesa per la chiusura del Programma Operativo | [7 empty] | Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa (ADC1) Verifiche a campione delle operazioni su base documentale (ADC2)
Ricezione della comunicazione da parte dell'ADC
Analisi di tutta la documentazione di spesa ed elaborazione della dichiarazione di chiusura del Programma Operativo | [7 empty] | Verifica della legalità e regolarità delle transazioni soggiacenti alla dichiarazione di spesa relativa alle operazioni da chiudere (ADA1)
Visualizzazione a sistema e validazione della dichiarazione finale di spesa e della domanda di pagamento del saldo | [7 empty] | Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento (ACF1)
Visualizzazione a sistema della dichiarazione finale di spesa, della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione di chiusura del Programma Operativo, verifica della correttezza formale e sostanziale della dichiarazione finale di spesa, della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione di chiusura, verifica dell'avvenuta trasmissione da parte dell'autorità di gestione della relazione finale di attuazione, erogazione del saldo del contributo comunitario | [7 empty] | Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto (CE1)
Visualizzazione a sistema della dichiarazione finale di spesa, della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione di chiusura del Programma Operativo, ricezione del saldo del contributo comunitario, istruttoria della domanda di pagamento limitatamente al saldo del contributo nazionale, calcolo del saldo del contributo nazionale da erogare ed erogazione del saldo del contributo comunitario e del saldo del contributo nazionale alla Tesoreria dell'Amministrazione titolare di intervento oppure, con riferimento a specifici Programmi Operativi, direttamente ai Beneficiari | [7 empty] | Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (I3)
Ricezione e contabilizzazione del saldo, relativa comunicazione di ricezione del saldo
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del saldo
Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza dei singoli UCO
Eventuale trasferimento delle risorse alla Tesoreria dell'UCO, se questi è esterno all'Amministrazione titolare di intervento | [7 empty] | Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni (ADG4)
Ricezione delle risorse e comunicazione all'UCO
Ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo finanziario a singole operazioni o gruppi di operazioni
Commissione
Europea
IGRUE
Commissione
Europea
Autorità di Certificazione
Tesoreria dell'Amministrazione titolare d'intervento
UCO
Autorità di Certificazione
Amministrazione capofila per Fondo
IGRUE
Tesoreria dell'Amministrazione titolare d'intervento
Autorità di Gestione
Commissione
Europea
Autorità di Certificazione
UCO
Autorità di Certificazione
Amministrazione capofila per Fondo
IGRUE
Tesoreria dell'Amministrazione titolare d'intervento
Autorità di Gestione
Autorità di Audit
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
UCO
Tesoreria dell'Amministrazione titolare d'intervento
Tesoreria dell' UCO
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
UCO
Tesoreria dell'Amministrazione titolare d'intervento
Tesoreria dell' UCO
Autorità di Gestione
UCO
Tesoreria dell'Amministrazione titolare d'intervento
Tesoreria dell' UCO
Autorità di Audit
UCO
UCO
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua

## Sez. DOSSIER OPER.
SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

## Parte anagrafica
PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVOCONVERGENZA - FONDO SOCIALE EUROPEO Dossier di Operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006
Gruppo di operazioni
Operazione
Codice Monitoraggio
Macroprocesso
Importo finanziario dell'operazione come da Lista Progetti
Importo della quota fondo strutturale approvata per l'operazione
Importo della quota spesa pubblica nazionale
Importo della quota privata (se presente)
Ufficio Competente per le Operazioni
Beneficiario (se diverso dall'UCO)
Organismo intermedio (se presente)

## Parte finanziaria
PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA - FONDO SOCIALE EUROPEO Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera a) e b)
Operazione
Codice Monitoraggio
Giustificativo di spesa |  |  | Titolo di pagamento (tipologia, data, numero) |  |  | Quietanza liberatoria (data e riferimento) | Importo rendicontabile | Controllo di primo livello |  | Erogazione del contributo al Beneficiario | Dichiarazione di spesa UCO |  | Dichiarazione di spesa ADG |  | Dichiarazione di spesa certificata ADC
Data | Numero e tipologia | Importo | Data | Numero e tipologia | Importo |  |  | Check list di controllo della spesa (n. di riferimento) | Spesa ammissibile in base alla check list* |  | Dichiarazione di spesa UCO in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento) | Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa UCO | Dichiarazione di spesa ADG in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento) | Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa ADG | Dichiarazione certificata di spesa ADC in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento) | Spesa inserita nella Dichiarazione certficata di spesa ADC
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parte selezione
PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA - FONDO SOCIALE EUROPEO Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera c)
Operazione
Codice Monitoraggio
Allegare: - l'Atto di adozione della Lista progetti da parte dell'Autorità di Gestione - la graduatoria da cui risulti l'applicazione dei criteri di selezione relativi al Programma Operativo

## Parte tecnico-amministrativa
PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA - FONDO SOCIALE EUROPEO Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera d)
Operazione
Codice Monitoraggio
Allegare: Copia della seguente documentazione tecnica e finanziaria
- Macroprocesso acquisto di beni e servizi Atto di concessione del contributo al Beneficiario (per il macroprocesso a regia) e Atto di adozione della Lista progetti quali documenti di approvazione della sovvenzione Atto di aggiudicazione dell'appalto Contratto di fornitura di beni e servizi (in particolare evidenza dell'oggetto e dei corrispettivi) Eventuali modifiche/integrazioni al contratto che modifichino oggetto e corrispettivi
- Copia delle check list per il controllo di primo livello (verifiche amministrative e eventuali verifiche in loco) o di altra documentazione di controllo o audit che riguardi l'operazione - Copia dei rapporti di monitoraggio relativi all'operazione